## Gantt
MOORCADO, S. de R.L. — DIAGRAMA DE GANTT DEL PLAN MAESTRO
10 fases · 77 epicas · 253 features · ritmo de 20 features por semana entre 5 integrantes · inicio 02/09/2026 · cierre estimado 01/12/2026 (13 semanas)
MRC-ADM-GT-001 v2.0 · Historias H-F4.2.1, H-F4.2.2 y H-F4.2.3 · Inventario tomado del tablero Product Roadmap al 09/09/2026
Codigo | Fase | Nivel | Fase / Epica / Feature | Objetivo | Feat. | Inicio | Fin | Sem. | Estado | Owner | S1 02/09 | S2 09/09 | S3 16/09 | S4 23/09 | S5 30/09 | S6 21/10 | S7 29/10 | S8 21/10 | S9 28/10 | S10 04/11 | S11 11/11 | S12 18/11 | S13 25/11
F0 | Fase 0 | FASE | Fase 0 — Organizacion Inicial | Dejar la organizacion lista para trabajar: identidad corporativa, espacios, documentacion, owners y sistema de gestion. | 36 | 02/09/2026 | 15/09/2026 | 2
E-F1 | F0 | Epica | Identidad Digital y Cuentas Corporativas | Que todo el trabajo del equipo ocurra bajo identidad corporativa de Moorcado y no bajo cuentas personales. | 5 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1
F-F1.1 | F0 | Feature | Titularidad y control del dominio |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Heylie y Stephanie
F-F1.2 | F0 | Feature | Modelo de cuentas funcionales |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Stephanie
F-F1.3 | F0 | Feature | Asignación de operadores y responsabilidad |  | 1 | 02/09/2026 | 2026-09-08 | 1 | Ejecutada | Jorge y Hector
F-F1.4 | F0 | Feature | Gestión de acceso compartido y seguridad |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Hector
F-F1.5 | F0 | Feature | Inventario de plataformas y suscripciones |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Axel y Hectir
E-F2 | F0 | Epica | Arquitectura de Espacios de Trabajo | Separar los tres dominios de trabajo con límites claros de acceso. | 5 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1
F-F2.1 | F0 | Feature | Modelo conceptual de espacios |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Heylie y Stephanie
F-F2.2 | F0 | Feature | Instanciación de espacios en herramientas |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Heylie y Stephanie
F-F2.3 | F0 | Feature | Modelo de roles y permisos |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Axel
F-F2.4 | F0 | Feature | Asignación de accesos al equipo |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Axel
F-F2.5 | F0 | Feature | Mapa documentado de la arquitectura |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Jorge
E-F3 | F0 | Epica | Estructura Documental y Gestión de Archivos | Que cualquier documento se encuentre en menos de 30 segundos y exista una sola versión válida. | 6 | 02/09/2026 | 15/09/2026 | 2
F-F3.1 | F0 | Feature | Árbol de carpetas por área |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Axel
F-F3.2 | F0 | Feature | Convención de nombres de archivos |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Jorge
F-F3.3 | F0 | Feature | Política de versionado |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Axel
F-F3.4 | F0 | Feature | Clasificación de confidencialidad |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Heylie y Axel
F-F3.5 | F0 | Feature | Migración de documentos existentes |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Axel
F-F3.6 | F0 | Feature | Política de respaldos |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 1 | Ejecutada | Stpehanie
E-F4 | F0 | Epica | Owners y Responsables Operativos | Que cada fase tenga un dueño identificable y no haya trabajo huérfano. | 5 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1
F-F4.1 | F0 | Feature | Catálogo de roles operativos |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Hector
F-F4.2 | F0 | Feature | Inventario de fases y épicas del plan maestro |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Heylie y Stephanie
F-F4.3 | F0 | Feature | Asignación de owners y balance de carga |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | En curso | Stephanie y Claudio
F-F4.4 | F0 | Feature | Directorio del equipo |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Hector y Jorge
F-F4.5 | F0 | Feature | Protocolo de escalamiento y suplencia |  | 1 | 02/09/2026 | 08/09/2026 | 1 | Ejecutada | Hector
E-F5 | F0 | Epica | Configuración del Sistema de Gestión de Trabajo | Que el backlog sea la única fuente de verdad sobre qué se está haciendo. | 6 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2
F-F5.1 | F0 | Feature | Jerarquía y codificación del trabajo |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Heylie
F-F5.2 | F0 | Feature | Flujo de estados del tablero |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Axel
F-F5.3 | F0 | Feature | Esquema de etiquetas y clasificación |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Hector
F-F5.4 | F0 | Feature | Plantilla estándar de tarjeta |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Jorge
F-F5.5 | F0 | Feature | Consolidación de tableros y control de duplicados |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Stephanie
F-F5.6 | F0 | Feature | Carga y priorización del backlog en Trello |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Heylie
E-F6 | F0 | Epica | Ritual y Cadencia de Trabajo | Que la estructura montada se use de verdad y no quede como carpetas vacías. | 5 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2
F-F6.1 | F0 | Feature | Cadencia de ceremonias |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Axel
F-F6.2 | F0 | Feature | Matriz de canales de comunicación |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Hector
F-F6.3 | F0 | Feature | Calendario compartido del equipo |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Jorge
F-F6.4 | F0 | Feature | Formato y ciclo de reporte de avance |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Stephanie
F-F6.5 | F0 | Feature | Working agreement del equipo |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Heylie
E-F7 | F0 | Epica | Onboarding y Documentación de Referencia | Que la estructura montada se use de verdad y no quede como carpetas vacías. | 4 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2
F-F7.1 | F0 | Feature | Manual de onboarding |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Axel
F-F7.2 | F0 | Feature | Índice maestro de documentos |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Hector
F-F7.3 | F0 | Feature | Checklist de alta y baja de integrantes |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Jorge
F-F7.4 | F0 | Feature | Sesión de validación y cierre de fase |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Stephanie
F1 | Fase 1 | FASE | Fase 1 — Estrategia Empresarial | Definir por que existe Moorcado, a quien sirve y como se sostiene economicamente. | 35 | 09/09/2026 | 29/09/2026 | 2
E-E1 | F1 | Epica | Identidad y Propósito | Formalizar la identidad estratégica de Moorcado como referencia para todas las decisiones posteriores. | 4 | 16/09/2026 | 22/09/2026 | 3
F-E1.1 | F1 | Feature | Declaración de misión |  | 1 | 16/09/2026 | 22/09/2026 | 3 | Ejecutada | Heylie
F-E1.2 | F1 | Feature | Declaración de visión |  | 1 | 16/09/2026 | 22/09/2026 | 3 | Ejecutada | Heylie
F-E1.3 | F1 | Feature | Valores corporativos |  | 1 | 16/09/2026 | 22/09/2026 | 3 | Ejecutada | axel
F-E1.4 | F1 | Feature | Validación y aprobación formal |  | 1 | 16/09/2026 | 22/09/2026 | 3 | Ejecutada | Jorge
E-E2 | F1 | Epica | Análisis de Mercado y Entorno | Entender el mercado ganadero hondureño y sus canales actuales antes de definir hacia dónde va Moorcado. | 6 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2
F-E2.1 | F1 | Feature | Dimensionamiento del mercado |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Stephanie
F-E2.2 | F1 | Feature | Mapeo de canales actuales |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Heylie
F-E2.3 | F1 | Feature | Análisis competitivo |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Hector
F-E2.4 | F1 | Feature | Marco regulatorio del sector |  | 1 | 09/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | Ejecutada | Jorge
F-E2.5 | F1 | Feature | Barreras de adopción |  | 1 | 16/09/2026 | 22/09/2026 | 3 | Ejecutada | Hector
F-E2.6 | F1 | Feature | Síntesis FODA |  | 1 | 23/09/2026 | 29/09/2026 | 4 | Ejecutada | Heylie
E-E3 | F1 | Epica | Modelo de Negocio | Validar que el modelo se sostiene de punta a punta antes de construir software. | 6 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4
F-E3.1 | F1 | Feature | Business Model Canvas |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | Ejecutada | Heylie
F-E3.2 | F1 | Feature | Lean Canvas |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | Ejecutada | Heylie
F-E3.3 | F1 | Feature | Hipótesis críticas del modelo |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | Ejecutada | Heylie
F-E3.4 | F1 | Feature | Modelo de ingresos |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | Ejecutada | Heylie
F-E3.5 | F1 | Feature | Efecto de red y masa crítica |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | Ejecutada | Heylie
F-E3.6 | F1 | Feature | Estrategia de arranque del marketplace |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | Ejecutada | Heylie
E-E4 | F1 | Epica | Propuesta de Valor Diferencial | Articular por qué un productor abandonaría Facebook y WhatsApp para usar Moorcado. | 5 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4
F-E4.1 | F1 | Feature | Value Proposition Canvas |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | Ejecutada | Heylie
F-E4.2 | F1 | Feature | Diferenciación frente a canales informales |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | Ejecutada | Heylie
F-E4.3 | F1 | Feature | Justificación del modelo de comisión |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | Ejecutada | Heylie
F-E4.4 | F1 | Feature | Propuesta de valor por segmento |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | Ejecutada | Heylie
F-E4.5 | F1 | Feature | Mensaje central de marca |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 4 | Ejecutada | Heylie
E-E5 | F1 | Epica | Objetivos Estratégicos y OKR | Traducir la estrategia en objetivos medibles con horizonte definido. | 4 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 4
F-E5.1 | F1 | Feature | Objetivos estratégicos |  | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 4 | Ejecutada | Heylie y Stephanie
F-E5.2 | F1 | Feature | Formulación de OKR |  | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 4 | Ejecutada | Heylie y Stephanie
F-E5.3 | F1 | Feature | Sistema de seguimiento de OKR |  | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 4 | Ejecutada | Heylie y Stephanie
F-E5.4 | F1 | Feature | Criterios de éxito y fracaso |  | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 4 | Ejecutada | Heylie y Stephanie
E-E6 | F1 | Epica | Mapa de Stakeholders y Alianzas | Identificar a los actores cuyo apoyo o rechazo determina la viabilidad de Moorcado. | 5 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1
F-E6.1 | F1 | Feature | Inventario de stakeholders |  | 1 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1 | Pendiente | Heylie y Stephanie
F-E6.2 | F1 | Feature | Matriz poder-interés |  | 1 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1 | Pendiente | Heylie y Stephanie
F-E6.3 | F1 | Feature | Estrategia de relacionamiento con SAG |  | 1 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1 | Pendiente | Heylie y Stephanie
F-E6.4 | F1 | Feature | Alianzas estratégicas potenciales |  | 1 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1 | Pendiente | Heylie y Stephanie
F-E6.5 | F1 | Feature | Gestión de resistencias |  | 1 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1 | Pendiente | Heylie y Stephanie
E-E7 | F1 | Epica | Roadmap Estratégico | Ordenar en el tiempo las decisiones estratégicas y comunicarlas al equipo. | 5 |  |  | 1
F-E7.1 | F1 | Feature | Roadmap por horizontes |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-E7.2 | F1 | Feature | Hitos de validación |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-E7.3 | F1 | Feature | Alineación con el plan maestro |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-E7.4 | F1 | Feature | Mapa estratégico consolidado |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-E7.5 | F1 | Feature | Socialización y cierre de fase |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F2 | Fase 2 | FASE | Fase 2 — Gobernanza | Establecer como se toman las decisiones, como se reparte la propiedad y como se rinde cuentas. | 36 |  |  | 3
E-G1 | F2 | Epica | Estructura Organizacional | Definir la estructura del equipo fundador y las áreas de la empresa. | 4 |  |  | 1
F-G1.1 | F2 | Feature | Áreas funcionales |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G1.2 | F2 | Feature | Organigrama inicial |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G1.3 | F2 | Feature | Organigrama objetivo |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G1.4 | F2 | Feature | Validación y publicación |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-G2 | F2 | Epica | Definición de Roles y Perfiles | Que cada socio sepa exactamente cuál es su ámbito de responsabilidad y decisión. | 5 |  |  | 1
F-G2.1 | F2 | Feature | Cargos societarios |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G2.2 | F2 | Feature | Perfiles de rol |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G2.3 | F2 | Feature | Umbrales de decisión |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G2.4 | F2 | Feature | Asignación formal de roles |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G2.5 | F2 | Feature | Cambio de rol |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-G3 | F2 | Epica | Matriz RACI y Toma de Decisiones | Eliminar la ambigüedad sobre quién decide qué. | 5 |  |  | 1
F-G3.1 | F2 | Feature | Inventario de decisiones |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G3.2 | F2 | Feature | Construcción de la matriz RACI |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G3.3 | F2 | Feature | Umbrales de aprobación por monto |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G3.4 | F2 | Feature | Validación y firma de la matriz |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G3.5 | F2 | Feature | Control de cambios de la matriz |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-G4 | F2 | Epica | Acuerdo de Fundadores | Blindar la relación entre socios antes de que existan conflictos con dinero de por medio. | 6 |  |  | 1
F-G4.1 | F2 | Feature | Distribución de participaciones |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G4.2 | F2 | Feature | Vesting de participaciones |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G4.3 | F2 | Feature | Compromisos de dedicación |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G4.4 | F2 | Feature | Propiedad intelectual |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G4.5 | F2 | Feature | Confidencialidad y no competencia |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G4.6 | F2 | Feature | Formalización y firma |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-G5 | F2 | Epica | Órganos y Reglas de Gobierno | Establecer cómo y cuándo se reúne el equipo para tomar decisiones formales. | 5 |  |  | 1
F-G5.1 | F2 | Feature | Órganos de gobierno |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G5.2 | F2 | Feature | Régimen de sesiones |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G5.3 | F2 | Feature | Quórum y mayorías |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G5.4 | F2 | Feature | Actas y libro de decisiones |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G5.5 | F2 | Feature | Mecanismo de votación |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-G6 | F2 | Epica | Políticas Internas y Código de Conducta | Definir las reglas de convivencia y uso de recursos del equipo. | 6 |  |  | 2
F-G6.1 | F2 | Feature | Código de conducta |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G6.2 | F2 | Feature | Política de uso de herramientas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G6.3 | F2 | Feature | Política de comunicación y vocería |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G6.4 | F2 | Feature | Política de confidencialidad |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G6.5 | F2 | Feature | Conflicto de interés |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G6.6 | F2 | Feature | Aprobación y difusión de políticas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-G7 | F2 | Epica | Gestión de Conflictos y Salida de Socios | Tener resuelto de antemano el escenario más difícil: que un socio se vaya o que el equipo se rompa. | 5 |  |  | 1
F-G7.1 | F2 | Feature | Resolución de conflictos |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G7.2 | F2 | Feature | Causales y proceso de salida |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G7.3 | F2 | Feature | Tratamiento de participaciones |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G7.4 | F2 | Feature | Incorporación de nuevos socios |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-G7.5 | F2 | Feature | Protocolo de disolución |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F3 | Fase 3 | FASE | Fase 3 — Producto | Definir que debe hacer el producto y para quien, antes de construirlo. | 30 |  |  | 2
E-P1 | F3 | Epica | Investigación de Usuarios y Personas | Sustentar todas las decisiones de alcance en evidencia de usuarios reales, no en supuestos del equipo. | 5 |  |  | 1 | Pendiente
F-P1.1 | F3 | Feature | Segmentación del mercado ganadero |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P1.2 | F3 | Feature | Instrumento y guion de entrevista |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P1.3 | F3 | Feature | Trabajo de campo y recolección de datos |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P1.4 | F3 | Feature | Fichas de Personas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P1.5 | F3 | Feature | Delimitación de antipersonas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-P2 | F3 | Epica | Visión de Producto | Fijar el norte del producto como referencia para resolver disputas de priorización. | 4 |  |  | 1
F-P2.1 | F3 | Feature | Declaración de Product Vision |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P2.2 | F3 | Feature | Product Vision Board |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P2.3 | F3 | Feature | North Star Metric |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P2.4 | F3 | Feature | Métricas de soporte del producto |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-P3 | F3 | Epica | Customer Journey y User Journey | Mapear la experiencia completa para detectar en qué punto el MVP debe intervenir primero. | 5 |  |  | 2 | Pendiente
F-P3.1 | F3 | Feature | Customer Journey extremo a extremo |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P3.2 | F3 | Feature | User Journey del Vendedor |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P3.3 | F3 | Feature | User Journey del Comprador |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P3.4 | F3 | Feature | Inventario de puntos de fricción |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P3.5 | F3 | Feature | Momentos de la verdad y confianza |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-P4 | F3 | Epica | Mapa de Producto y Delimitación del MVP | Convertir el prototipo de seis módulos en un alcance de lanzamiento defendible. | 5 |  |  | 1
F-P4.1 | F3 | Feature | Story Map del producto |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P4.2 | F3 | Feature | Catálogo de funcionalidades del prototipo |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P4.3 | F3 | Feature | Definición del alcance MVP |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P4.4 | F3 | Feature | Registro de Out of Scope |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P4.5 | F3 | Feature | Hipótesis de validación del MVP |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-P5 | F3 | Epica | Modelo de Priorización | Que el orden del backlog sea reproducible y no dependa de la opinión del último que habló. | 2 |  |  | 1
F-P5.1 | F3 | Feature | Criterios y scorecard de priorización |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P5.2 | F3 | Feature | Evaluación del portafolio y ranking oficial |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-P6 | F3 | Epica | Refinamiento del Product Backlog | Dejar historias que un desarrollador pueda tomar sin preguntar nada. | 4 |  |  | 1
F-P6.1 | F3 | Feature | Estándar de historias y criterios de aceptación |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P6.2 | F3 | Feature | Desglose de funcionalidades en historias |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P6.3 | F3 | Feature | Definition of Ready y Definition of Done |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P6.4 | F3 | Feature | Estimación y habilitadores técnicos |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-P7 | F3 | Epica | Roadmap y Plan de Releases | Comunicar hacia afuera y hacia adentro cuándo llega cada cosa. | 3 |  |  | 1
F-P7.1 | F3 | Feature | Roadmap de producto |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P7.2 | F3 | Feature | Plan de Releases e hitos |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P7.3 | F3 | Feature | Política de cambios y cierre de fase |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-P8 | F3 | Epica | Validación del Prototipo con Usuarios | Probar el prototipo antes de congelar el alcance, no después. | 2 |  |  | 1
F-P8.1 | F3 | Feature | Diseño y ejecución de pruebas de usabilidad |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-P8.2 | F3 | Feature | Hallazgos y ajustes al prototipo |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F4 | Fase 4 | FASE | Fase 4 — Arquitectura | Definir como se construye tecnicamente el sistema y sobre que bases. | 24 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 3
E-A1 | F4 | Epica | Arquitectura de Negocio | Modelar los procesos de negocio y su relación con los objetivos estratégicos, antes de hablar de tecnología. | 3 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 1
F-A1.1 | F4 | Feature | Mapa de capacidades de negocio |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 1 | Ejecutada | jorge
F-A1.2 | F4 | Feature | Modelado de procesos clave |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 1 | Ejecutada | jorge
F-A1.3 | F4 | Feature | Trazabilidad procesos ↔ objetivos estratégicos |  | 1 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 1 | Ejecutada | jorge
E-A2 | F4 | Epica | Arquitectura de Aplicaciones | Definir los módulos y servicios de software y cómo se integran entre sí. | 3 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 1
F-A2.1 | F4 | Feature | Mapa de aplicaciones y estilo arquitectónico |  | 1 | 23/09/2028 | 2026-09-29 | 1 | Ejecutada | Alex y Hector
F-A2.2 | F4 | Feature | Estrategia móvil y experiencia con baja conectividad |  | 1 | 23/09/2029 | 2026-09-29 | 1 | Ejecutada | Alex y Hector
F-A2.3 | F4 | Feature | Estructura de código y convenciones |  | 1 | 23/09/2030 | 2026-09-29 | 1 | Ejecutada | Alex y Hector
E-A3 | F4 | Epica | Arquitectura de Datos | Diseñar el modelo de datos central y sus reglas de calidad. | 4 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1
F-A3.1 | F4 | Feature | Modelo conceptual y lógico de datos |  | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1 | Ejecutada | Jorge y Hector
F-A3.2 | F4 | Feature | Modelo físico en Supabase |  | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1 | Ejecutada | Jorge y Hector
F-A3.3 | F4 | Feature | Calidad de datos y política de privacidad |  | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1 | Ejecutada | Jorge y Hector
F-A3.4 | F4 | Feature | Datos para IA y modelo analítico |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-A4 | F4 | Epica | Arquitectura de Integración y APIs | Definir cómo se comunican los componentes internos y con terceros. | 3 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1
F-A4.1 | F4 | Feature | Estándar de API |  | 1 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1 | Pendiente | el ingeniero
F-A4.2 | F4 | Feature | Contratos y documentación de APIs |  | 1 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1 | Pendiente | Grupo tecnico
F-A4.3 | F4 | Feature | Integraciones con terceros y autenticación |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-A5 | F4 | Epica | Arquitectura Cloud e Infraestructura | Definir dónde y cómo corre la plataforma, con costo controlado. | 3 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1
F-A5.1 | F4 | Feature | Proveedor cloud y topología de entornos |  | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1 | Ejecutada | Jorge y Hector
F-A5.2 | F4 | Feature | Escalabilidad y proyección de costos |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-A5.3 | F4 | Feature | Respaldo y recuperación |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-A6 | F4 | Epica | Arquitectura de Inteligencia Artificial | Definir cómo se construyen, entrenan y despliegan los modelos de IA del producto. | 3 |  |  | 1
F-A6.1 | F4 | Feature | Alcance y enfoque del modelo de precio |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-A6.2 | F4 | Feature | Despliegue y monitoreo del modelo |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-A6.3 | F4 | Feature | Transparencia y límites éticos de la IA |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-A7 | F4 | Epica | Arquitectura de Seguridad y Cumplimiento | Proteger datos de usuarios y transacciones en un contexto de alta desconfianza. | 3 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1
F-A7.1 | F4 | Feature | Modelo de autenticación, roles y permisos |  | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1 | Ejecutada | Jorge y Hector
F-A7.2 | F4 | Feature | Análisis de amenazas y controles antifraude |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-A7.3 | F4 | Feature | Auditoría, trazabilidad y cumplimiento |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-A8 | F4 | Epica | Gobierno de Arquitectura | Que las decisiones técnicas queden registradas y no se reabran cada mes. | 2 |  |  | 2
F-A8.1 | F4 | Feature | Registro de decisiones arquitectónicas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-A8.2 | F4 | Feature | Mapa consolidado y cierre de fase |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F5 | Fase 5 | FASE | Fase 5 — Desarrollo del MVP | Construir la primera version funcional de la plataforma Moorcado. | 36 |  |  | 2
E-D1 | F5 | Epica | Entornos y Configuración Base | Dejar el proyecto listo para que cualquier integrante pueda desarrollar sin fricción. | 3 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1
F-D1.1 | F5 | Feature | Repositorio y flujo de trabajo con Git |  | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1 | Ejecutada | Axel
F-D1.2 | F5 | Feature | Entorno local y gestión de secretos |  | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1 | Ejecutada | Axel
F-D1.3 | F5 | Feature | Provisión de entornos y esquema inicial |  | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1 | Ejecutada | Axel
E-D2 | F5 | Epica | CI/CD y DevOps | Que desplegar sea rutinario y no un evento de riesgo. | 3 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1
F-D2.1 | F5 | Feature | Integración continua |  | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1 | Ejecutada | Axel y Ing Claudio
F-D2.2 | F5 | Feature | Despliegue continuo y rollback |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D2.3 | F5 | Feature | Versionado y notas de release |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-D3 | F5 | Epica | Autenticación, Registro y Verificación | Que un usuario pueda entrar a la plataforma y demostrar que es quien dice ser. | 3 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1
F-D3.1 | F5 | Feature | Registro, inicio de sesión y recuperación | Debemos de crear una estructura base inicial, las pantallas y flujo de navegacion | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 1 | Ejecutada | Axel
F-D3.2 | F5 | Feature | Verificación de vendedores y estados de cuenta |  | 1 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1 | Pendiente | Axel, jorge y hector
F-D3.3 | F5 | Feature | Perfil de usuario y señales de confianza |  | 1 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1 | Pendiente | Axel, jorge y hector
E-D4 | F5 | Epica | Catálogo y Búsqueda | Que un comprador encuentre ganado que le sirva. | 3 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1
F-D4.1 | F5 | Feature | Listado y detalle de lotes |  | 1 | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 1 | Pendiente | Grupo tecnico
F-D4.2 | F5 | Feature | Filtros, búsqueda y ordenamiento |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D4.3 | F5 | Feature | Optimización para conexión limitada |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-D5 | F5 | Epica | Publicación de Lotes | Que un productor pueda publicar ganado desde el campo, con conexión inestable. | 3 |  |  | 1
F-D5.1 | F5 | Feature | Formulario de publicación de lote |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D5.2 | F5 | Feature | Carga y gestión de imágenes |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D5.3 | F5 | Feature | Gestión de publicaciones y estados |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-D6 | F5 | Epica | Chat y Sistema de Ofertas | Que la negociación ocurra dentro de la plataforma y no se fugue a WhatsApp. | 4 |  |  | 1
F-D6.1 | F5 | Feature | Chat entre comprador y vendedor |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D6.2 | F5 | Feature | Ofertas y contraofertas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D6.3 | F5 | Feature | Cierre de negociación y registro de comisión |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D6.4 | F5 | Feature | Retención de la transacción en la plataforma |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-D7 | F5 | Epica | Motor de Sugerencia de Precio | Entregar la funcionalidad diferenciadora del producto. | 3 |  |  | 1
F-D7.1 | F5 | Feature | Captura de datos de referencia de precio |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D7.2 | F5 | Feature | Cálculo y presentación de la sugerencia |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D7.3 | F5 | Feature | Transparencia y monitoreo de precisión |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-D8 | F5 | Epica | Panel de Administración y Moderación | Que el equipo pueda operar y controlar la plataforma sin tocar la base de datos. | 3 |  |  | 1
F-D8.1 | F5 | Feature | Panel administrativo y gestión de usuarios |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D8.2 | F5 | Feature | Moderación de publicaciones y denuncias |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D8.3 | F5 | Feature | Métricas operativas y auditoría |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-D9 | F5 | Epica | Notificaciones | Que el usuario se entere de que tiene una oferta sin tener que abrir la aplicación. | 2 |  |  | 1
F-D9.1 | F5 | Feature | Notificaciones en plataforma y por correo |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D9.2 | F5 | Feature | Canal de notificación externo |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-D10 | F5 | Epica | Calidad y Pruebas | Que el MVP no se caiga frente al primer usuario real. | 3 |  |  | 1
F-D10.1 | F5 | Feature | Estrategia de pruebas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D10.2 | F5 | Feature | Pruebas automatizadas y de regresión |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D10.3 | F5 | Feature | Gestión de defectos y pruebas en condiciones reales |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-D11 | F5 | Epica | Seguridad Aplicativa | Aplicar en el código lo definido en la arquitectura de seguridad. | 3 |  |  | 1
F-D11.1 | F5 | Feature | Control de acceso por rol |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D11.2 | F5 | Feature | Validación, cifrado y límites de tasa |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D11.3 | F5 | Feature | Revisión de vulnerabilidades previa al lanzamiento |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-D12 | F5 | Epica | Observabilidad y Soporte | Saber que algo falló antes de que lo reporte un usuario. | 3 |  |  | 1
F-D12.1 | F5 | Feature | Registro de errores y monitoreo |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D12.2 | F5 | Feature | Instrumentación de métricas de producto |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-D12.3 | F5 | Feature | Soporte, incidentes y cierre de fase |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F6 | Fase 6 | FASE | Fase 6 — Validacion | Comprobar con ganaderos reales que el producto resuelve el problema. | 16 |  |  | 2
E-V1 | F6 | Epica | Diseño del Plan de Validación | Definir qué se está probando antes de salir a probar, para que los resultados signifiquen algo. | 3 |  |  | 1
F-V1.1 | F6 | Feature | Hipótesis y criterios de validación |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-V1.2 | F6 | Feature | Diseño del experimento y métricas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-V1.3 | F6 | Feature | Criterio de decisión: pivotar, perseverar o detener |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-V2 | F6 | Epica | Reclutamiento de Usuarios Piloto | Conseguir usuarios reales dispuestos a probar, en ambos lados del marketplace. | 3 |  |  | 1
F-V2.1 | F6 | Feature | Perfil y meta de reclutamiento |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-V2.2 | F6 | Feature | Ejecución del reclutamiento |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-V2.3 | F6 | Feature | Acompañamiento y activación inicial |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-V3 | F6 | Epica | Entrevistas Cualitativas | Entender el porqué detrás del comportamiento observado. | 2 |  |  | 1
F-V3.1 | F6 | Feature | Guion de entrevista y preparación del equipo |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-V3.2 | F6 | Feature | Ejecución y codificación de entrevistas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-V4 | F6 | Epica | Encuestas y Datos Cuantitativos | Complementar lo cualitativo con datos que permitan comparar y proyectar. | 2 |  |  | 1
F-V4.1 | F6 | Feature | Diseño y aplicación de la encuesta |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-V4.2 | F6 | Feature | Satisfacción y disposición a pagar |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-V5 | F6 | Epica | Piloto Operativo en Campo | Ver si la plataforma funciona en condiciones reales, no en demostración controlada. | 3 |  |  | 1
F-V5.1 | F6 | Feature | Puesta en marcha y operación del piloto |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-V5.2 | F6 | Feature | Observación de comportamiento real |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-V5.3 | F6 | Feature | Medición de la fuga hacia canales externos |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-V6 | F6 | Epica | Análisis de Hallazgos y Decisión | Convertir la evidencia en una decisión explícita sobre el rumbo del producto. | 3 |  |  | 1
F-V6.1 | F6 | Feature | Triangulación de hallazgos |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-V6.2 | F6 | Feature | Evaluación de hipótesis contra criterios |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-V6.3 | F6 | Feature | Decisión estratégica y cierre de fase |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F7 | Fase 7 | FASE | Fase 7 — Comercial | Preparar la salida al mercado y los materiales con que Moorcado se presenta. | 14 |  |  | 2
E-C1 | F7 | Epica | Marca e Identidad Visual | Que Moorcado se vea como una empresa formal, no como un proyecto estudiantil. | 2 |  |  | 1 | Pendiente
F-C1.1 | F7 | Feature | Sistema visual y manual de marca |  | 1 |  |  | 1 | Ejecutada | Heylie Stephanie
F-C1.2 | F7 | Feature | Tono de comunicación y plantillas |  | 1 |  |  | 1 | Ejecutada | Heylie Stephanie
E-C2 | F7 | Epica | Estrategia Go To Market | Definir cómo se entra al mercado antes de gastar en publicidad. | 3 |  |  | 1
F-C2.1 | F7 | Feature | Mercado inicial y estrategia de arranque |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-C2.2 | F7 | Feature | Canales de adquisición y condiciones de lanzamiento |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-C2.3 | F7 | Feature | Plan de lanzamiento y metas comerciales |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-C3 | F7 | Epica | Landing Page y Captura de Leads | Tener una presencia web que convierta interés en contacto. | 2 |  |  | 1
F-C3.1 | F7 | Feature | Diseño y publicación de la landing |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-C3.2 | F7 | Feature | Captura de leads y medición |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-C4 | F7 | Epica | Presencia Digital y Contenido | Construir presencia en los canales donde el productor ya está. | 1 |  |  | 1
F-C4.1 | F7 | Feature | Perfiles oficiales y línea de contenido |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-C5 | F7 | Epica | Campaña de Adquisición | Traer los primeros usuarios reales a la plataforma. | 2 |  |  | 1
F-C5.1 | F7 | Feature | Diseño de la campaña y programa de referidos |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-C5.2 | F7 | Feature | Ejecución y ajuste de la campaña |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-C6 | F7 | Epica | Material Comercial e Institucional | Que cualquier socio pueda presentar Moorcado ante un tercero sin improvisar. | 1 |  |  | 1
F-C6.1 | F7 | Feature | Presentación comercial y guion |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-C7 | F7 | Epica | Pitch Deck para Inversión | Tener material listo para procesos de inversión, aceleración o concursos. | 2 |  |  | 1
F-C7.1 | F7 | Feature | Narrativa y construcción del pitch deck |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-C7.2 | F7 | Feature | Anexo de respaldo, ensayo y cierre de fase |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-C8 | F7 | Epica | Embudo Comercial y Medición | Saber en qué punto se pierde a los interesados antes de que se conviertan en usuarios. | 1 |  |  | 1
F-C8.1 | F7 | Feature | Definición y medición del embudo |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F8 | Fase 8 | FASE | Fase 8 — Finanzas | Ordenar las finanzas de la sociedad y proyectar su sostenibilidad. | 14 |  |  | 2
E-FI1 | F8 | Epica | Estructura de Costos | Saber cuánto cuesta operar Moorcado antes de proyectar ingresos. | 2 |  |  | 1
F-FI1.1 | F8 | Feature | Costos fijos y variables de operación |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-FI1.2 | F8 | Feature | Costos de equipo, legales y de marketing |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-FI2 | F8 | Epica | Modelo de Monetización | Definir con precisión cómo entra el dinero a Moorcado. | 2 |  |  | 1
F-FI2.1 | F8 | Feature | Modelo de comisión y mecanismo de cobro |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-FI2.2 | F8 | Feature | Suscripciones e ingresos complementarios |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-FI3 | F8 | Epica | Proyección Financiera y Flujo de Caja | Anticipar si el proyecto llega a fin de año. | 2 |  |  | 1
F-FI3.1 | F8 | Feature | Modelo financiero y supuestos |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-FI3.2 | F8 | Feature | Flujo de caja, punto de equilibrio y escenarios |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-FI4 | F8 | Epica | Aportes de Socios y Capital Inicial | Formalizar de dónde sale el dinero para operar mientras no haya ingresos. | 2 |  |  | 1
F-FI4.1 | F8 | Feature | Aportes de capital y cuotas mensuales |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-FI4.2 | F8 | Feature | Capital disponible y cálculo de runway |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-FI5 | F8 | Epica | KPIs Financieros y de Negocio | Medir la salud del negocio con indicadores comparables en el tiempo. | 2 |  |  | 1
F-FI5.1 | F8 | Feature | Definición de KPIs y sus fórmulas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-FI5.2 | F8 | Feature | Tablero financiero y cadencia de revisión |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-FI6 | F8 | Epica | Control Contable y Tributario | Cumplir las obligaciones formales sin sorpresas. | 2 |  |  | 1
F-FI6.1 | F8 | Feature | Registro contable y facturación |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-FI6.2 | F8 | Feature | Obligaciones fiscales y apoyo contable |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-FI7 | F8 | Epica | Estrategia de Financiamiento | Definir cómo se financia el crecimiento si el capital de los socios no alcanza. | 2 |  |  | 2
F-FI7.1 | F8 | Feature | Necesidad de financiamiento y fuentes disponibles |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-FI7.2 | F8 | Feature | Postura sobre dilución y cierre de fase |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F9 | Fase 9 | FASE | Fase 9 — Legal | Constituir formalmente la sociedad y regularizar sus activos. | 12 |  |  | 1
E-L1 | F9 | Epica | Constitución de la Sociedad | Que Moorcado, S. de R.L. exista jurídicamente. | 2 |  |  | 1
F-L1.1 | F9 | Feature | Preparación de la documentación constitutiva |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-L1.2 | F9 | Feature | Escritura, inscripción y actualización documental |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-L2 | F9 | Epica | Obligaciones Fiscales y Registros | Habilitar a la sociedad para operar y facturar legalmente. | 2 |  |  | 1
F-L2.1 | F9 | Feature | Registro tributario, permisos y facturación |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-L2.2 | F9 | Feature | Cuenta bancaria y obligaciones periódicas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-L3 | F9 | Epica | Registro de Marca y Propiedad Intelectual | Proteger el nombre y la identidad de Moorcado. | 1 |  |  | 1
F-L3.1 | F9 | Feature | Búsqueda de antecedentes y solicitud de registro |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-L4 | F9 | Epica | Titularidad de Activos Digitales | Traspasar a la sociedad lo que hoy está a nombre de personas naturales. | 2 |  |  | 1
F-L4.1 | F9 | Feature | Transferencia de dominio y cuentas de servicios |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-L4.2 | F9 | Feature | Cesión de propiedad intelectual |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-L5 | F9 | Epica | Marco Legal con Usuarios | Definir la relación jurídica entre Moorcado y quienes usan la plataforma. | 2 |  |  | 1
F-L5.1 | F9 | Feature | Términos, Condiciones y Privacidad |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-L5.2 | F9 | Feature | Contrato de comisión y resolución de disputas |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-L6 | F9 | Epica | Contratos con Terceros y Equipo | Formalizar toda relación de la sociedad con personas externas. | 2 |  |  | 1
F-L6.1 | F9 | Feature | Plantillas contractuales |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
F-L6.2 | F9 | Feature | Vinculación del equipo, archivo legal y cierre de fase |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
E-L7 | F9 | Epica | Cumplimiento Sectorial | Operar conforme a la normativa específica del sector ganadero. | 1 |  |  | 1
F-L7.1 | F9 | Feature | Normativa sanitaria y descargos de responsabilidad |  | 1 |  |  | 1 | Pendiente
LEYENDA Y USO
Nivel (columna C) |  |  | FASE, Epica o Feature. Filtrar por este campo para ver solo un nivel de detalle.
Estado (columna J) |  |  | Unica columna que el equipo modifica. Lista desplegable: Ejecutada, En curso o Pendiente.
Owner (columna K) |  |  | Celdas amarillas: pendientes de asignar en la feature F-F4.3.
Barra verde oscuro |  |  | Ejecutada.
Barra dorada |  |  | En curso.
Barra gris |  |  | Pendiente.
Ritmo |  |  | Supuesto acordado: 20 features por semana repartidas entre 5 integrantes.
Semana 1 |  |  | Las 20 features del 02/09/2026 al 08/09/2026 son las que estaban en la lista Integration Backlog del tablero.
Estado de fases y epicas |  |  | Se deriva de sus features: Ejecutada si todas lo estan, En curso si alguna avanza, Pendiente si ninguna inicio.

## Resumen fases
RESUMEN DE LAS 10 FASES DEL PLAN MAESTRO
Fase | Nombre | Objetivo | Entregables clave | Epicas | Features | Inicio | Fin | Semanas | Ejecutadas | En curso | Pendientes
F0 | Fase 0 — Organizacion Inicial | Dejar la organizacion lista para trabajar: identidad corporativa, espacios, documentacion, owners y sistema de gestion. | Dominio y cuentas corporativas · espacios de trabajo · estructura documental · owners asignados · backlog cargado | 7 | 36 | 02/09/2026 | 15/09/2026 | 2 | 35 | 1 | 0
F1 | Fase 1 — Estrategia Empresarial | Definir por que existe Moorcado, a quien sirve y como se sostiene economicamente. | Mision y vision · analisis de mercado · propuesta de valor · modelo de negocio · OKR · roadmap estrategico | 7 | 35 | 09/09/2026 | 29/09/2026 | 3 | 25 | 0 | 10
F2 | Fase 2 — Gobernanza | Establecer como se toman las decisiones, como se reparte la propiedad y como se rinde cuentas. | Organigrama · acuerdo de fundadores · matriz RACI · organos de gobierno · politicas internas | 7 | 36 | 23/09/2026 | 13/10/2026 | 3 | 0 | 0 | 36
F3 | Fase 3 — Producto | Definir que debe hacer el producto y para quien, antes de construirlo. | Personas · product vision · customer journey · alcance del MVP · backlog priorizado · roadmap de producto | 8 | 30 | 07/10/2026 | 20/10/2026 | 2 | 0 | 0 | 30
F4 | Fase 4 — Arquitectura | Definir como se construye tecnicamente el sistema y sobre que bases. | Arquitectura de aplicaciones y datos · estandar de API · infraestructura · modelo de permisos · decisiones tecnicas | 8 | 24 | 14/10/2026 | 03/11/2026 | 3 | 11 | 0 | 13
F5 | Fase 5 — Desarrollo del MVP | Construir la primera version funcional de la plataforma Moorcado. | Entornos y CI/CD · cuentas y perfiles · catalogo y publicacion de lotes · negociacion · panel admin · pruebas | 12 | 36 | 28/10/2026 | 10/11/2026 | 2 | 5 | 0 | 31
F6 | Fase 6 — Validacion | Comprobar con ganaderos reales que el producto resuelve el problema. | Diseno del experimento · reclutamiento · piloto en campo · entrevistas y encuestas · decision estrategica | 6 | 16 | 04/11/2026 | 17/11/2026 | 2 | 0 | 0 | 16
F7 | Fase 7 — Comercial | Preparar la salida al mercado y los materiales con que Moorcado se presenta. | Manual de marca · estrategia de arranque · landing page · redes · campana de lanzamiento · pitch deck | 8 | 14 | 11/11/2026 | 24/11/2026 | 2 | 2 | 0 | 12
F8 | Fase 8 — Finanzas | Ordenar las finanzas de la sociedad y proyectar su sostenibilidad. | Estructura de costos · aportes y runway · modelo de ingresos · flujo de caja · KPIs · obligaciones fiscales | 7 | 14 | 18/11/2026 | 01/12/2026 | 2 | 0 | 0 | 14
F9 | Fase 9 — Legal | Constituir formalmente la sociedad y regularizar sus activos. | Constitucion e inscripcion · registro tributario · transferencia de activos digitales · marca · contratos | 7 | 12 | 25/11/2026 | 01/12/2026 | 1 | 0 | 0 | 12
| TOTAL |  |  | 77 | 253 |  |  |  | 78 | 1 | 174
Verificacion de cobertura (CA-05 de la H-F4.2.2)
| Epicas inventariadas en la hoja Gantt |  |  |  | 77
| Epicas esperadas segun el plan maestro |  |  |  | 77
| Features inventariadas |  |  |  | 253
| Features esperadas |  |  |  | 253
| Epicas sin fase asignada |  |  |  | 0
| Resultado |  |  |  | CONFORME